Оценка эффективности реализации муниципальных программ Краснорогского сельского поселения Почепского муниципального района в 2025 году.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Краснорогского сельского поселения Почепского муниципального района в 2025 году выполнена на основе данных об освоении утвержденных объемов финансирования программ за счет средств всех источников и сведений о достижении запланированных значений показателей эффективности (индикаторов) с учетом методики оценки реализации муниципальных программ, согласно  разделу 6 Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных программ Краснорогского сельского поселенияПочепского муниципального района.

В ходе рассмотрения представленных материалов главойадминистрации дана оценка результатов реализации по каждой муниципальной программе, определены основные причины неполного освоения запланированных объемов финансирования и достижения запланированных достижений показателей.

В2025 году в Краснорогском сельском поселенииПочепского муниципального районаосуществлялась реализация 3-хмуниципальных программ. Фактическое финансирование программ за счет средств всех источников составило 3 589,5тыс. рублей или 100%от запланированного на год в соответствии с утвержденными муниципальными программами.

Намеченные цели данных программ достигнуты.Реализация программ признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Оценка результатов реализации муниципальных программ Краснорогского сельского поселения в 2025 году по каждой муниципальной программе приведена в таблице (приложение 1).

Приложение № 1

Анализ результативности муниципальной программы «Реализация полномочий органа местного самоуправления Краснорогского сельского поселения Почепского муниципального района»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем расходов местного бюджета, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |
| Наименование задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация полномочий органов местного самоуправления Краснорогского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области»: обеспечение условий для эффективного исполнения полномочий органа местного самоуправления Краснорогского сельского поселения Почепского муниципального района Брянской области | 2025 год | Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы Краснорогского сельскогопоселения Почепского муниципального района Брянской области | % | 100 | 100 | 0 | 3 231 925,75 | 3 231 925,75 | 100 % |

Анализ результативности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Краснорогское сельское поселение на 2024-2028 годы»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем расходов местного бюджета, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |
| Наименование задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией сельского поселения | 2025 год | Реализация запланированных мероприятий программы | % | 100 | 100 | 0 | 14 812,00 | 14 812,00 | 0,00 100% |

Анализ результативности муниципальной программы «Текущий ремонт Памятника воинам освободителям в селе Милечь Почепского района Брянской области»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем расходов местного бюджета, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |
| Наименование задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт Памятника воинам освободителям в селе Милечь Почепского района Брянской области | 2025 год | Реализация запланированных мероприятий программы | % | 100 | 100 | 0 | 357 609,00 | 357 609,00 | 0,00 100% |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) муниципальных программ Краснорогского сельского поселения Почепского муниципального района

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы Краснорогского сельского поселения Почепскогомуниципального района | 1 |
| Реализация запланированных мероприятий программы | 1 |
| Реализация запланированных мероприятий программы | 1 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 3 |

Сводная оценка эффективности реализации
муниципальных программ Краснорогского сельского поселения Почепского муниципального района

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > N |  |
| Плановая эффективность | R = N | 3=3 |
| Эффективность ниже плановой | N > R >= 0,75 N |  |
| Программа неэффективна | R < 0,75 N |  |

N - число показателей (индикаторов).

Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий