РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН                      КРАСНОРОГСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   14.07. 2015 г. № 42

пос. Озаренный

Об утверждении плана основных организационно-

технических мероприятий по оказанию содействия

избирательным комиссиям в период подготовки и

проведения выборов Губернатора  Брянской области,

13 сентября 2015 года

В соответствии с п. 16 ст. 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67–ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 15  Закона Брянской области «О выборах Губернатора Брянской области», постановлением Брянской  областной  Думы от 11 июня 2015 года № 6-269 «О назначении выборов  Губернатора Брянской  области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый  план основных организационно–технических мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора  Брянской области  13 сентября 2015 года.

2.Назначить ответственного за организационно–техническое обеспечение выборов на территории муниципального образования «Краснорогское сельское поселение» - Панасенко Я.В. специалиста 1-й категории Краснорогской сельской администрации.

3. Обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Краснорогского                                                                                      сельского поселения                                                            Е.В.Сафонова

Приложение к  постановлению

Краснорогской сельской  администрации

№ 42 от 14.07.2015г.

П Л А Н

основных организационно – технических мероприятий по подготовке и

проведению выборов  Губернатора  Брянской области,

13 сентября 2015 года

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение совместно с избирательной комиссией совещания по подготовке и проведению выборов | Не позднее 1 августа 2015 года | Сафонова Е.В. |
|  | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 13 августа 2015 года | Сафонова Е.В., |
|  | Предоставление сведений об избирателях | сразу после назначения дня голосования | Панасенко Я.В., |
|  | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Панасенко Я.В., |
|  | Направление в территориальную избирательную комиссию сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | Не позднее 21 августа 2015 года, а с 2 сентября 2015 года до дня голосования включительно - ежедневно | Панасенко Я.В., |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами депутатов | Не позднее чем в трехдневный срок со дня получении я уведомления | Сафонова Е.В., |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, доверенных лиц и уполномоченных представителей избирательных объединений, зарегистрировавших единые списки кандидатов, с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявок | Сафонова Е.В., |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было представлено. А также о том, когда это помещение может быть представлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам. | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Сафонова Е.В., |
|  | Оказание содействия в транспортировке избирательных бюллетеней на избирательные участки | В сроки, установленные ТИК | Сафонова Е.В., |
|  | Выделение избирательным комиссиям помещений, средств связи, транспортных средств, технического оборудования | с момента формирования избирательных комиссий | Сафонова Е.В., |
|  | Обеспечение охраны общественного порядка безопасности на избирательных участках, сохранности избирательных документов, контроля за противопожарной безопасностью на участках в период подготовки и проведения выборов | постоянно | Сафонова Е.В., Лютых А.Г. (по согласованию), |